## Hoja1
Carta Gantt Proyecto
|  |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Fase 4 |  |  |  | Fase 5 |  |  |  | Fase 6 |  |  |  |  | Septiembre
Tarea | Actividad | Responsables | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S1 | 16 al 15
| Actividad 0 - Planificacion | [25 empty] | S2 | 16 al 22
T1 | Definicion de requerimientos | Jefe de Proyecto | [24 empty] | S3 | 23 al 29 | bar: Fase 1 S1
T2 | Diseño de arquitectura | Jefe de Proyecto | [25 empty] | Octubre | bar: Fase 1 S1
T3 | Diseño UI/UX del dashboard | Jefe de Proyecto | [24 empty] | S4 | 30 al 06 | bar: Fase 1 S2
T4 | Configuración del entorno de desarrollo | Jefe de Proyecto | [24 empty] | S5 | 07 al 13 | bar: Fase 1 S2
T5 | Módulo de carga de archivos | Jefe de Proyecto | [24 empty] | S7 | 14 al 20 | bar: Fase 1 S3
T6 | Procesamiento y limpieza de datos | Jefe de Proyecto | [25 empty] | Noviembre | bar: Fase 1 S3
T7 | Clasificación de gastos | Equipo de trabajo | [24 empty] | S8 | 28 al 03 | ¦ | bar: Fase 1 S4
T8 | Diseño/implementación de base de datos | Diseñador FreeLance | [24 empty] | S9 | 04 al 10 | bar: Fase 1 S4
[27 empty] | S10 | 11 al 17
| Actividad 1 | [25 empty] | S11 | 18 al 24
T9 | Maquetación del sitio web | Desarrollador Full Stack | [24 empty] | S12 | 25 al 30 | bar: Fase 2 S5
T10 | Integración frontend-backend | Desarrollador RPA | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
T11 | Dashboard con gráficas interactivas | Desarrollador Jr | bar: Fase 2 S6
T12 | Filtros de visualización | Equipo de trabajo (prueba de pares) | bar: Fase 2 S7
T13 | Cálculo de métricas financieras | Equipo de trabajo | bar: Fase 2 S8
Actividad 2
T14 | Recomendaciones básicas | Desarrolladores | bar: Fase 2 S8
T15 | Comparación con meses anteriores | Desarrollador RPA | bar: Fase 2 S8
T16 | Autenticación y control de usuarios | Equipo de trabajo (prueba de pares) | bar: Fase 3 S9
T17 | Seguridad de datos | Equipo de trabajo | bar: Fase 3 S9
T18 | Pruebas unitarias e integración | Jefe de Proyecto | bar: Fase 3 S10
T19 | Despliegue en hosting | bar: Fase 3 S11
T20 | Documentación técnica y manual de usuario | bar: Fase 3 S11
Actividad 3
T21 | Ajustes finales y puesta en producción | Desarrolladores | bar: Fase 3 S12
| Capacitaciones | Desarrolladores y JP
| Firma Acta cierre | Jefe de Proyecto
Note on D4: Patricio Samur: 9 a 15 Septiembre